## CIS FINAL
MODELO - CIS
ACCION DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN REGIONAL | ACTIVIDAD |  | RESULTADO | UNIDAD RESPONSABLE |  | LINEA BASE 2025 | META 2026 | CRONOGRAMA | [11 empty] | MEDIO DE VERIFICACION | DIRECTRIZ | APLICACIÓN
COD ACP | COD OP | COD ACT | DESCRIPCIÓN |  |  | INDICADOR |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  | 1 | APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE MEJORAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | GESTOR DE CALIDAD REGIONAL- TRABAJO SOCIAL Y ENFERMRIA | N° DE ENCUENTAS DE SATISFACCION REALIZADAS |  | 2 | [12 empty] | INFORME TÉCNICO CON RESULTADOS DE LA ENCUENTA | APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCION DOS VECES AL AÑO | TODOS LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA NOV
|  | 2 | HABILITACION O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE HABILITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HABILITADOS | 0 | 1 | [12 empty] | RESOLUCION DE HABILITACION | HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS | ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LISTA
|  | 3 | HABILITACIÓN DE SERVICIO DE (LABORATORIO, FARMACIA, ODONTOLOGIA, RX, MEDICINA TRANSFUSIONAL, VACUNATORIOS) DEL ESTABLECIMIENTO | MEJORA EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE ATENCION DEL SERVICIO | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO, RESPONSABLE DEL SERVICIO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE SERVICIOS HABILITADOS | 0 | 3 | [12 empty] | RESOLUCION DE HABILITACION | HABILITACION DE SERVICIOS PRIORIZADOS ANTES DEL PRIMER SEMESTRE | SERVICIOS QUE NO CUENTAN CON RESOLUCION DE HABILITACION VIGENTE
|  | 4 | AUTOEVALUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA HABILITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN HABILITACION | 1 AUTOEVALUACION DE INICIO Y 1 DE SEGUIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTE CON RESOLUCION DE HABILITACION Y/O REHABILITACION | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
|  | 5 | ACREDITACION O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE ACREDITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS | 0 | 1 | [12 empty] | RESOLUCION DE ACREDITACION | ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS | ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LISTA
|  | 6 | AUDITORIAS INTERNAS DE SALUD ( EXPEDIENTE CLINICO, DE RECETAS, DE BAJAS MEDICA) PROGRAMADA Y PLAN DE ACCION | SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA | COMITÉ DE AUDITORIA | Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS | 0 | 2 | [12 empty] | PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA | 1 AUDITORIA DE CADA MODALIDAD POR SEMESTRE | TODOS LOS CIS CON PRODUCCION DE MAS DE 10000 CONSULTAS /AÑO, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA NOV
|  | 7 | AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACION O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA ACREDITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN ACREDITACION | 1 AUTOEVALUACION DE INICIO Y 1 DE SEGUIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS CON PLANES DE ACCION PARA LA ACREDITACION | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
|  | 8 | REPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON INFORMACION ESTADISTICA PARA LA TOMA DE DESICIONES | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL - RESPONSABLE DE ESTADISTICA | N ° DE REPORTES REALIZADOS |  | 12 | [12 empty] | REPORTE ESTADISTICO | UN REPORTE MENSUAL | TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
|  | 9 | EQUIPAMIENTO EN TICs EN EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HASTA LA GESTIÓN 2026 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTA CON EQUIPAMIENTO EN TICs | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | N° DE ESTABLECIMIENTO EQUIPADOS EN TICs |  | 1 | [12 empty] | INFORME TECNICO DE EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO COMPLETO EN TICS DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIORIZADO PARA EQUIPAMEINTO EN TICS. | bar: CRONOGRAMA JUN
|  | 10 | REALIZACION DE PRUEBAS DE GLICEMIA A PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO II | PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DE GLICEMIA REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | INCREMENTO AL 20% DE ACUERDO AL HISTORICO DE CASOS NUEVOS Y FACTORES DE RIESGO | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 11 | MEDICION DE PRESION ARTERIAL A TODA POBLACION CONSULTANTE PARA IDENTIFICAR PACIENTE CON HIPERTENSION ARTERIAL | PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PACIENTES CON MEDICION DE PRESION ARTERIAL | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION QUE CONSULTA | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 12 | REALIZACION DE PRUEBA DE PAPANICOLAO A MUJERES EN EDAD FERTIL | PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | 80 % DE LA POBLACIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL CON TOIMA DE MUESTRA | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 13 | REALIZACION DE ESTUDIOS DE PROTEINURIA Y CREATININA EN SANGRE EN PACIENTES CON SOSPECHA CLINICA DE RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA | DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº ESTUDIOS DE PROTEINURIA Y CREATININA EN SANGRE REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DE ACUERDO AL HISTORICO DE ESTUDIOS DE PROTEINURIA Y CREATININA EN SANGRE (NUEVOS) | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES QUE CUENTEN CON LABORATORIO
|  | 14 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON PENTAVALENTE | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | N° DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON 3ER DOSIS DE PENTAVALENTE | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO ASIGNADA POR ESTABLECIMIENTO (80%) | CIMFAS, PAISES, Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON VACUNATORIO
|  | 15 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON BCG | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | N° DE NIÑOS CON VACUNA BCG | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO POR ESTABLECIMIENTO (100%) QUE CUENTEN CON VACUNATORIO | MATERNO INFANTIL, ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD CON VACUNATORIO
|  | 16 | CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CAPTADOS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | 1% DE LA POBLACION ASIGNADA AL ESTABLECIMIENTO | CIS, CIMFAS, PAISES, Y HOSPITALES QUE REALICEN CAPTACIÓN DE SR
|  | 17 | REALIZACION PRUEBA RAPIDA A PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO PARA VIH | IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | EMBARAZOS ESPERADOS (1RA PRUEBA) SEGÚN POBLACION ASIGNADA MAS HISTORICO DE POBLACION EN GENERAL | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 18 | DISPENSACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUENTAN CON DISPENSACION OPORTUNA DE MEDICAMENTOS | RESPONSABLE DE FARMACIA | % DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS OPORTUNAMENTE | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | N° DE RECETAS DESPACHADAS / RECETAS PRESCRITAS X 100 | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON FARMACIA
|  | 19 | REPORTE DEL STOCKS DE MEDICAMENTOS DE MANERA DIARIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL STOCKS DE MEDICAMENTOS | RESPONSABLE DE FARMACIA | % DE STOCKS DE MEDICAMENTOS | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | TODOS LO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTEN CON FARMACIA | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON FARMACIA
|  | 20 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON DIAGNOTICO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DIAGNOSTICO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES PROPIOS | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 21 | ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 22 | EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MANTENIMIENTO REALIZADOS | [14 empty] | INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A PRIORIZACION DEL PLAN | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  | 23 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON DIAGNOTICO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DIAGNOSTICO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 24 | ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 25 | EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MANTENIMIENTO REALIZADOS | [14 empty] | INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A PRIORIZACION DEL PLAN | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  | 26 | ELABORACION DE LA BITÁCORA DEL EQUIPO MÉDICO EXISTENTE POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON BITACORA DEL EQUIPO MEDICO EXISTENTE | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | % DE EQUIPO MEDICO CON BITACORA |  | 100% | CRONOGRAMA MAR: 25%; CRONOGRAMA JUN: 25%; CRONOGRAMA SEP: 25%; CRONOGRAMA DIC: 25% | INFORME TECNICO DE EQUIPO MEDICO QUE CUENTAN CON BITACORA | N° DE EQUIPO MEDICOS CON BITACORA / TOTAL DE EQUIPOS MEDICOS X 100 | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  | 27 | SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | % DE QUEJAS ATENDIDAS | 0 | 100% | CRONOGRAMA MAR: 100%; CRONOGRAMA JUN: 100%; CRONOGRAMA SEP: 100%; CRONOGRAMA DIC: 100% | INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS CIS | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
|  | 28 | IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES DE ACCION IMPLEMENTADOS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS CIS | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  | 29 | REALIZACION DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS DENTRO DEL SERVICIO | DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MENOR DE 5 AÑOS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | [14 empty] | REPORTES ESTADISTICOS | 80% DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS ASIGNADA | CIS, CIMFAS, PAISES
|  | 30 | REALIZACIÓN DE 4TO PRENATAL A MUJERES EMBARAZADAS | BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL | [14 empty] | REPORTES ESTADISTICOS | 100% DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 31 | REALIZACION DE CHARLAS DE EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA A POBLACION ADOLESCENTE | MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACIÓN ADOLESCENTE | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CHARLAS EDUCATIVAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA | [14 empty] | LISTA DE PARTICIPANTES | 1 CHARLA TRIMESTRAL POR CADA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (SECUNDARIO) EN EL AREA DE INFLUENCIA | CIS, CIMFAS, PAISES
|  | 32 | REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SALUD EN SALAS DE ESPERA A POBLACION ASEGURADA | MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA | 0 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | INFORME MENSUAL | 4 POR MES | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 33 | REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA | POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INFORME MENSUAL | 2 POR MES POR CONSULTORIO | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES QUE TENGAN CONFORMADOS ESI
|  | 34 | REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA | POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INFORME MENSUAL | 2 POR MES POR CONSULTORIO | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES QUE TENGAN CONFORMADOS ESI
|  | 35 | DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL MEJORADO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO MENSUAL | 100% DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS DESIGNADA AL ESTABLECIMIENTO | CIS CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES
|  | 36 | REALIZACIÓN DEL CAI | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CAI REALIZADOS | 0 | 4 | [12 empty] | ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD | UN CAI TRIMESTRAL POR ESTABLECIMIENTO | CIS | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
|  | 37 | ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y DESASTRES | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 38 | ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EPIDEMIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EPIDEMIAS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA ENE
|  | 39 | ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL (TOIT) | PACIENTES CON SALUD ORAL MEJORADA | UNIDAD DE ODONTOLOGIA | N° DE PACIENTE ATENDIDOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DATOS HISTORICOS | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES CON SERVIIO DE ODONTOLOGIA
FORM_POA_N°4

## CIMFA - PAISE
MODELO - CIMFA - PAISE
COD OP | ACCION DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN REGIONAL | ACTIVIDAD |  | RESULTADO | UNIDAD RESPONSABLE |  | LINEA BASE 2025 | META 2026 | CRONOGRAMA | [11 empty] | MEDIO DE VERIFICACION | DIRECTRIZ | APLICACIÓN
| COD ACP | COD OP | COD ACT | DESCRIPCIÓN |  |  | INDICADOR |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  |  | 1 | APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE MEJORAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | GESTOR DE CALIDAD REGIONAL- TRABAJO SOCIAL Y ENFERMRIA | N° DE ENCUENTAS DE SATISFACCION REALIZADAS |  | 2 | [12 empty] | INFORME TÉCNICO CON RESULTADOS DE LA ENCUENTA | APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCION DOS VECES AL AÑO | TODOS LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA NOV
|  |  | 2 | AUDITORIAS INTERNAS DE SERVICIO | SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA | COMITÉ DE AUDITORIA | Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS | 0 | 4 | [12 empty] | PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA | 1 AUDITORIA DE SERVICIO PRIORIZADA POR TRIMESTRE | TODOS LOS CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
|  |  | 3 | AUDITORIAS INTERNAS DE SALUD ( EXPEDIENTE CLINICO, DE RECETAS, DE BAJAS MEDICAS) PROGRAMADAS Y PLAN DE ACCION | SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA | COMITÉ DE AUDITORIA | Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS | 0 | 12 | CRONOGRAMA MAR: 3; CRONOGRAMA JUN: 3; CRONOGRAMA SEP: 3; CRONOGRAMA DIC: 3 | PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA | 1 AUDITORIA DE CADA MODALIDAD POR TRIMESTRE | TODOS LOS CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES
|  |  | 4 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE ASESORAMIENTO MEDICO | SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA | GESTOR DE CALIDAD | N° DE REUNIONES POR COMITES | 0 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ACTAS DE REUNION DE COMITES Y PLAN DE ACCION DE CADA COMITÉ | 1 REUNION MENSUAL POR CADA COMITÉ CONFORMADO (5 COMITES MINIMAMENTE) | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
|  |  | 5 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AMES | ESTABLECIMIENTOS CON RECOMENDACIONES DE AMES CUMPLIDAS | GESTOR DE CALIDAD REGIONAL, AUDITOR MEDICO REGIONAL | % DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AMES | 0 | 100% | CRONOGRAMA MAR: 100%; CRONOGRAMA JUN: 100%; CRONOGRAMA SEP: 100%; CRONOGRAMA DIC: 100% | INFORME TRIMESTRAL A JEFATURA MEDICA REGIONAL | RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS NO CUMPLIDAS DE GESTIONES ANTERIORES | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
|  |  | 6 | HABILITACION O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE HABILITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HABILITADOS | 0 | 1 | [12 empty] | RESOLUCION DE HABILITACION | HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS | ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LISTA
|  |  | 7 | HABILITACIÓN DE SERVICIO DE (LABORATORIO, FARMACIA, ODONTOLOGIA, RX, MEDICINA TRANSFUSIONAL, VACUNATORIOS ) DEL ESTABLECIMIENTO | MEJORA EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE ATENCION DEL SERVICIO | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO, RESPONSABLE DEL SERVICIO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE SERVICIOS HABILITADOS | 0 | [13 empty] | RESOLUCION DE HABILITACION | HABILITACION DE SERVICIOS PRIORIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO | SERVICIOS QUE NO CUENTAN CON RESOLUCION DE HABILITACION VIGENTE
|  |  | 8 | AUTOEVALUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA HABILITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN HABILITACION | 1 AUTOEVALUACION DE INICIO Y 1 DE SEGUIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTE CON RESOLUCION DE HABILITACION Y/O REHABILITACION | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
|  |  | 9 | ACREDITACION O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE ACREDITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS | 0 | 1 | [12 empty] | RESOLUCION DE ACREDITACION | ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS | ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LISTA
|  |  | 10 | AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACION O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA ACREDITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN ACREDITACION | 1 AUTOEVALUACION DE INICIO Y 1 DE SEGUIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS CON PLANES DE ACCION PARA LA ACREDITACION | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
|  |  | 11 | REPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON INFORMACION ESTADISTICA PARA LA TOMA DE DESICIONES | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL - RESPONSABLE DE ESTADISTICA | N ° DE REPORTES REALIZADOS |  | 12 | [12 empty] | REPORTE ESTADISTICO | UN REPORTE MENSUAL | TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
|  |  | 12 | EQUIPAMIENTO EN TICs EN EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HASTA LA GESTIÓN 2026 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTA CON EQUIPAMIENTO EN TICs | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | N° DE ESTABLECIMIENTO EQUIPADOS EN TICs |  | 1 | [12 empty] | INFORME TECNICO DE EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO COMPLETO EN TICS DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIORIZADO PARA EQUIPAMEINTO EN TICS. | bar: CRONOGRAMA JUN
|  |  | 13 | REALIZACION DE PRUEBAS DE GLICEMIA A PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO II | PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DE GLICEMIA REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | INCREMENTO AL 20% DE ACUERDO AL HISTORICO DE CASOS NUEVOS Y FACTORES DE RIESGO | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  |  | 14 | MEDICION DE PRESION ARTERIAL A TODA POBLACION CONSULTANTE PARA IDENTIFICAR PACIENTE CON HIPERTENSION ARTERIAL | PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PACIENTES CON MEDICION DE PRESION ARTERIAL | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION QUE CONSULTA | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  |  | 15 | REALIZACION DE PRUEBA DE PAPANICOLAO A MUJERES EN EDAD FERTIL | PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | 80 % DE LA POBLACIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  |  | 16 | CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE MAMA | DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL | 80 % DE LA POBLACIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL | PAISES - CIMFAS HOSPITALES QUE CUENTEN CON EQUIPO DE MAMOGRAFÍA
|  |  | 17 | CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA | DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE PROSTATA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº PRUEBAS DE PSA REALIZADAS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL | 80% POBLACION MASCULINA EN RIESGO MAYOR DE 40 AÑOS | PAISES - CIMFAS HOSPITALES QUE CUENTAN CON EL LABORATORIO
|  |  | 18 | CAPTACION DE PACIENTES CON LEUCEMIA | DETECCION OPORTUNA DE LEUCEMIAS EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº PRUEBAS REALIZADAS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL | HISTORICO | PAISES - CIMFAS HOSPITALES QUE CUENTEN CON EL LABORATORIO
|  |  | 19 | REALIZACION DE ESTUDIOS CREATININA EN SANGRE EN PACIENTES CON SOSPECHA DE PATOLOGIA CRONICA | DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº ESTUDIOS CREATININA EN SANGRE REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DE ACUERDO AL HISTORICO DE ESTUDIOS DE CREATININA EN SANGRE (NUEVOS) | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  |  | 20 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON PENTAVALENTE | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | COBERTURA DE TERCERA DOSIS DE PENTAVALENTE | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO ASIGNADA POR ESTABLECIMIENTO (80%) | CIMFAS, PAISES, Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON VACUNATORIO
|  |  | 21 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON BCG | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | COBERTURA DE BCG | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO POR ESTABLECIMIENTO (100%) QUE CUENTEN CON VACUNATORIO | MATERNO INFANTIL, HOSPITALES DE 2DO NIVEL CON VACUNATORIO
|  |  | 22 | REALIZACION DE BACILOSCOPIAS SERIADAS A PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | 1% DE LA POBLACION ASIGNADA AL ESTABLECIMIENTO | CIS, CIMFAS, PAISES, Y HOSPITALES QUE REALICEN CAPTACIÓN DE SR
|  |  | 23 | REALIZACION PRUEBA DE ELISA A PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO PARA VIH | IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | EMBARAZOS ESPERADOS SEGÚN POBLACION ASIGNADA MAS HISTORICO DE POBLACION EN GENERAL | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  |  | 24 | DISPENSACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUENTAN CON DISPENSACION OPORTUNA DE MEDICAMENTOS | RESPONSABLE DE FARMACIA | % DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS OPORTUNAMENTE | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | N° DE RECETAS DESPACHADAS / RECETAS PRESCRITAS X 100 | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON FARMACIA
|  |  | 25 | REPORTE DEL STOCKS DE MEDICAMENTOS DE MANERA DIARIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL STOCKS DE MEDICAMENTOS | RESPONSABLE DE FARMACIA | % DE STOCKS DE MEDICAMENTOS | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | TODOS LO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTEN CON FARMACIA | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON FARMACIA
|  |  | 26 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON DIAGNOTICO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DIAGNOSTICO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES PROPIOS | bar: CRONOGRAMA MAR
|  |  | 27 | ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  |  | 28 | EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MANTENIMIENTO REALIZADOS | [14 empty] | INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A PRIORIZACION DEL PLAN | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  |  | 29 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON DIAGNOTICO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DIAGNOSTICO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  |  | 30 | ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  |  | 31 | EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MANTENIMIENTO REALIZADOS | [14 empty] | INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A PRIORIZACION DEL PLAN | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  |  | 32 | ELABORACION DE LA BITÁCORA DEL EQUIPO MÉDICO EXISTENTE POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON BITACORA DEL EQUIPO MEDICO EXISTENTE | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | % DE EQUIPO MEDICO CON BITACORA |  | 100% | CRONOGRAMA MAR: 25%; CRONOGRAMA JUN: 25%; CRONOGRAMA SEP: 25%; CRONOGRAMA DIC: 25% | INFORME TECNICO DE EQUIPO MEDICO QUE CUENTAN CON BITACORA | N° DE EQUIPO MEDICOS CON BITACORA / TOTAL DE EQUIPOS MEDICOS X 100 | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  |  | 33 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON PENTAVALENTE | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | N° DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON 3ER DOSIS DE PENTAVALENTE | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO ASIGNADA POR ESTABLECIMIENTO (80%) | CIMFAS, PAISES, Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON VACUNATORIO
|  |  | 34 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON BCG | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | N° DE NIÑOS CON VACUNA BCG | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO POR ESTABLECIMIENTO (100%) QUE CUENTEN CON VACUNATORIO | MATERNO INFANTIL, ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD CON VACUNATORIO
|  |  | 35 | REALIZACION DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS DENTRO DEL SERVICIO | DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MENOR DE 5 AÑOS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | [14 empty] | REPORTES ESTADISTICOS | 80% DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS ASIGNADA | CIS, CIMFAS, PAISES
|  |  | 36 | REALIZACIÓN DE 4TO PRENATAL A MUJERES EMBARAZADAS | BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL | [14 empty] | REPORTES ESTADISTICOS | 100% DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  |  | 37 | REALIZACION DE CHARLAS DE EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA A POBLACION ADOLESCENTE | MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACIÓN ADOLESCENTE | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CHARLAS EDUCATIVAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA | [14 empty] | LISTA DE PARTICIPANTES | 1 CHARLA TRIMESTRAL POR CADA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (SECUNDARIO) EN EL AREA DE INFLUENCIA | CIS, CIMFAS, PAISES
|  |  | 38 | REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SALUD EN SALAS DE ESPERA A POBLACION ASEGURADA | MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA | 0 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | INFORME MENSUAL | 4 POR MES | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  |  | 39 | REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA | POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INFORME MENSUAL | 2 POR MES POR CONSULTORIO | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES QUE TENGAN CONFORMADOS ESI
|  |  | 40 | REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA | POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INFORME MENSUAL | 2 POR MES POR CONSULTORIO | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES QUE TENGAN CONFORMADOS ESI
|  |  | 41 | REALIZACIÓN DE REUNIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A GRUPOS FOCALES DE RIESGO | PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | DIRECTOR, MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO Y TRABAJO SOCIAL | N° DE REUNIONES DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO | [14 empty] | INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO | 3 GRUPOS FOCALES DE RIESGO POR ESTABLECIMIENTO CON UNA REUNION POR MES PRESENCIAL O VIRTUAL | CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES ( QUE CUENTEN CON GRUPOS FOCALES )
|  |  | 42 | SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | % DE QUEJAS ATENDIDAS | 0 | 100 | CRONOGRAMA MAR: 100; CRONOGRAMA JUN: 100; CRONOGRAMA SEP: 100; CRONOGRAMA DIC: 100 | INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS CIS | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
|  |  | 43 | IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES DE ACCION IMPLEMENTADOS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS CIS | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  |  | 44 | ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO INTERNO | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO INTERNO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS | 0 | 2 | [12 empty] | PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS CIMFA - PAISES | TODOS LOS CIMFAS Y PAISES | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  |  | 45 | DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL MEJORADO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO MENSUAL | 100% DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS DESIGNADA AL ESTABLECIMIENTO | CIS CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES
|  |  | 46 | REALIZACIÓN DEL CAI | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CAI REALIZADOS | 0 | 4 | [12 empty] | ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD | UN CAI TRIMESTRAL POR ESTABLECIMIENTO | CIS | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
|  |  | 47 | ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y DESASTRES | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  |  | 48 | ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EPIDEMIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EPIDEMIAS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ACTUALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  |  | 49 | REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y/O FERIAS DE SALUD | PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE FERIAS O CAMPAÑAS REALIZADAS | [14 empty] | INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA | 4 AL AÑO | CIMFAS, PAISES
|  |  | 50 | ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL (TOIT) | PACIENTES CON SALUD ORAL MEJORADA | UNIDAD DE ODONTOLOGIA | N° DE PACIENTE ATENDIDOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DATOS HISTORICOS | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES CON SERVIIO DE ODONTOLOGIA
FORM_POA_N°4

## HOSPITALES
MODELO - HOSPITALES
ACCION DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN REGIONAL | ACTIVIDAD |  | RESULTADO | UNIDAD RESPONSABLE |  | LINEA BASE 2025 | META 2026 | CRONOGRAMA | [11 empty] | MEDIO DE VERIFICACION | DIRECTRIZ | APLICACIÓN
COD ACP | COD OP | COD ACT | DESCRIPCIÓN |  |  | INDICADOR |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  | 1 | APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE MEJORAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | GESTOR DE CALIDAD REGIONAL- TRABAJO SOCIAL Y ENFERMRIA | N° DE ENCUENTAS DE SATISFACCION REALIZADAS |  | 2 | [12 empty] | INFORME TÉCNICO CON RESULTADOS DE LA ENCUENTA | APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCION DOS VECES AL AÑO | TODOS LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA NOV
|  | 2 | APLICACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE MEJORAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON SEGURIDAD DEL PACIENTE | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | N° DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE REALIZADAS | 0 | 4 | [12 empty] | INFORME TRIMESTRAL | APLICACIÓN DE NORMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIORIZADO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
|  | 3 | AUDITORIAS INTERNAS DE SERVICIO | SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA | COMITÉ DE AUDITORIA | Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS | 0 | 4 | [12 empty] | PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA | 1 AUDITORIA DE SERVICIO PRIORIZADO POR TRIMESTRE | TODOS LOS CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
|  | 4 | AUDITORIAS INTERNAS DE SALUD ( EXPEDIENTE CLINICO, DE RECETAS, DE BAJAS MEDICAS) PROGRAMADAS Y PLAN DE ACCION | SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA | COMITÉ DE AUDITORIA | Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS | 0 | 12 | [12 empty] | PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA | 1 AUDITORIA DE CADA MODALIDAD POR TRIMESTRE | TODOS LOS CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA NOV
|  | 5 | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE ASESORAMIENTO MEDICO | SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA | GESTOR DE CALIDAD | N° DE REUNIONES POR COMITES | 0 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ACTAS DE REUNION DE COMITES Y PLAN DE ACCION DE CADA COMITÉ | 1 REUNION MENSUAL POR CADA COMITÉ CONFORMADO (5 COMITES MINIMAMENTE) | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
|  | 6 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AMES | ESTABLECIMIENTOS CON RECOMENDACIONES DE AMES CUMPLIDAS | GESTOR DE CALIDAD REGIONAL, AUDITOR MEDICO REGIONAL | % DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AMES | 0 | 100% | CRONOGRAMA MAR: 100%; CRONOGRAMA JUN: 100%; CRONOGRAMA SEP: 100%; CRONOGRAMA DIC: 100% | INFORME TRIMESTRAL A JEFATURA MEDICA REGIONAL | RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS NO CUMPLIDAS DE GESTIONES ANTERIORES | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
|  | 7 | HABILITACION O RENOVACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE HABILITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HABILITADOS | 0 | 1 | [12 empty] | RESOLUCION DE HABILITACION | HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS | ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LISTA
|  | 8 | HABILITACIÓN DE SERVICIO DE (LABORATORIO, FARMACIA, ODONTOLOGIA) DEL ESTABLECIMIENTO | MEJORA EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE ATENCION DEL SERVICIO | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO, RESPONSABLE DEL SERVICIO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE SERVICIOS HABILITADOS | 0 | 3 | [12 empty] | RESOLUCION DE HABILITACION | HABILITACION DE SERVICIOS PRIORIZADOS ANTES DEL PRIMER SEMESTRE | SERVICIOS QUE NO CUENTAN CON RESOLUCION DE HABILITACION VIGENTE
|  | 9 | AUTOEVALUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA HABILITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN HABILITACION | 1 AUTOEVALUACION DE INICIO Y 1 DE SEGUIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTE CON RESOLUCION DE HABILITACION Y/O REHABILITACION | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
|  | 10 | ACREDITACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE ACREDITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS | 0 | 1 | [12 empty] | RESOLUCION DE ACREDITACION | ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS | ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LISTA
|  | 11 | AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACION DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA ACREDITACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN ACREDITACION | 1 AUTOEVALUACION DE INICIO Y 1 DE SEGUIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS CON PLANES DE ACCION PARA LA ACREDITACION | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA JUL
|  | 12 | APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 7101 EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | N° DE EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 7101 | 0 | 4 | [12 empty] | INFORME TRIMESTRAL | APLICACIÓN DE NORMA ISO 7101 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIORIZADO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEP; CRONOGRAMA DIC
|  | 13 | IMPLEMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS EN EL ESTABLECIMIENTO GESTION 2026 | ESTABLECIMIENTO CON ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD - JEFE DE ENFERMERIA DE ESTABLECIMIENTO | % DE ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 2DO Y 3ER NIVEL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 2DO Y 3ER NIVEL
|  | 14 | REPORTE DE EVENTOS POR CAIDA DE PACIENTE EN AREA DE HOSPITALIZACION EN ESTABLECIMIENTOS GESTION 2026 | ESTABLECIMIENTO QUE REPORTAN EVENTOS POR CAIDA DE PACIENTE EN AREA DE HOSPITALIZACION | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD JEFE DE ENFERMERIA DE ESTABLECIMIENTO | % DE REPORTE DE EVENTOS POR CAIDA DE PACIENTE EN AREA DE HOSPITALIZACION | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 2DO Y 3ER NIVEL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 2DO Y 3ER NIVEL
|  | 15 | REPORTE DE ULCERAS POR PRESIÓN DE PACIENTE EN AREA DE CUIDAD INTERMEDIO Y CRITICO EN ESTABLECIMIENTOS HASTA LA GESTION 2026 | ESTABLECIMIENTO QUE REPORTAN ULCERAS POR PRESIÓN DE PACIENTE EN AREA DE CUIDAD INTERMEDIO Y CRITICO | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD - JEFE DE ENFERMERIA DE ESTABLECIMIENTO | % DE REPORTE DE REPORTAN ULCERAS POR PRESIÓN DE PACIENTE EN AREA DE CUIDAD INTERMEDIO Y CRITICO | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 2DO Y 3ER NIVEL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 2DO Y 3ER NIVEL
|  | 16 | ELABORACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN SALUD | MEJORAR EL ENFOQUE CIENTIFICO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA INVESTIGACION | JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DEL ESTABLECIMIENTO | Nº TRABAJOS DE INVESTIGACION EN SALUD PRESENTADOS | 0 | XX | [12 empty] | TRABAJOS DE INVESTIGACION ELABORADOS Y PRESENTADOS AL DEPARTAMENTO NACOINAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION POR REGIONAL | HOSPITALES FORMADORES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO | HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA ABR
|  | 17 | ELABORACION DE ARTICULOS DE PUBLICACION | MEJORAR EL ENFOQUE CIENTIFICO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA INVESTIGACION | JEFATURA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE ARTICULOS DE PUBLICACION PRESENTADOS | 0 | XX | [12 empty] | ARTICULOS DE PUBLICACION PRESENTADOS AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION REGIONAL | HOSPITALES FORMADORES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO | HOSPITALES
|  | 18 | REPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON INFORMACION ESTADISTICA PARA LA TOMA DE DESICIONES | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL - RESPONSABLE DE ESTADISTICA | N ° DE REPORTES REALIZADOS |  | 12 | [12 empty] | REPORTE ESTADISTICO | UN REPORTE MENSUAL | TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
|  | 19 | EQUIPAMIENTO EN TICs EN EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HASTA LA GESTIÓN 2026 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTA CON EQUIPAMIENTO EN TICs | DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | N° DE ESTABLECIMIENTO EQUIPADOS EN TICs |  | 1 | [12 empty] | INFORME TECNICO DE EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO COMPLETO EN TICS DEL ESTABLECIMIENTO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIORIZADO PARA EQUIPAMEINTO EN TICS. | bar: CRONOGRAMA JUN
|  | 20 | REALIZACION DE PRUEBAS DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS A PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO II | PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DIAGNOSTICA REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | INCREMENTO DE PRUEBAS DIAGNOSTOCAS A PACIENTES NUEVOS AL 20% DE ACUERDO AL HISTORICO Y FACTORES DE RIESGO | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 21 | REALIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS (MAPA) A TODA POBLACION CONSULTANTE PARA IDENTIFICAR PACIENTE CON HIPERTENSION ARTERIAL | MONITOREO DE LA PRESION ARTERIAL DE LA POBLACION HIPERTENSA | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PACINTES CON MAPA | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION HIPERTENSA IDENTIFICADA (DATOS HISTORICOS DE L TOTAL DE PACIENTES HIPERTENSOS | HOSPITALES QUE CUENTEN CON MAPA
|  | 22 | REALIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS PARA CANCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL | PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | INCREMENTO AL 20% DEL HISTORICO (HISTOPATOLOGICO) | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 23 | CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE MAMA | DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL | INCREMENTO AL 20% DEL HISTORICO | HOSPITALES QUE CUENTEN CON EQUIPO DE MAMOGRAFÍA
|  | 24 | CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA | DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE PROSTATA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº PRUEBAS DE PSA REALIZADAS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL | INCREMENTO AL 20% DEL HISTORICO EN POBLACION MASCULINA MAYOR DE 40 AÑOS | HOSPITALES QUE CUENTAN CON EL LABORATORIO
|  | 25 | CAPTACION DE PACIENTES CON LEUCEMIA | DETECCION OPORTUNA DE LEUCEMIAS EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº PRUEBAS DE DIAGNOSTICO REALIZADAS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL | HISTORICO - BOPSIA DE MEDULA OSEA | HOSPITALES QUE CUENTEN CON EL LABORATORIO
|  | 26 | REALIZACION DE ESTUDIOS DE PROTEINURIA, CREATINURIA Y CREATININA EN SANGRE EN PACIENTES CON SOSPECHA CLINICA DE RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA | DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº ESTUDIOS DE PROTEINURIA CREATINURIA Y CREATININA EN SANGRE REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DE ACUERDO AL HISTORICO DE ESTUDIOS DE PROTEINURIA CREATINURIA Y CREATININA EN SANGRE (NUEVOS) | HOSPITALES
|  | 27 | PACIENTES CON TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL | DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN LA POBLACION DE RIESGO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE PACIENTES NUEVO EN HEMODIALISIS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DE ACUERDO AL HISTORICO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON HEMODIALISIS | HOSPITALES CON UNIDADES DE HEMODIALISIS
|  | 28 | REALIZACION DE TRANSPLANTE RENAL | PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON CALIDAD DE VIDA MEJORADA | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE TRANSPLANTES RENALES REALIZADOS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL | IDENTIFICAR CUANTOS PACIENTES SE ENCUENTRAN EN PROTOCOLO PARA EL 2026 POR REGIONAL | HOSPITAL DE LA PAZ
|  | 29 | REALIZACION DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA | PACIENTES CON TRASPALNTES DE MEDULA OSEA REALIZADOS | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE TRANSPLANTES DE MEDULA OSEA REALIZADOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | IDENTIFICAR CUANTOS PACIENTES SE ENCUENTRAN EN PROTOCOLO PARA EL 2026 POR REGIONAL | HOSPITAL DE LA PAZ
|  | 30 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON PENTAVALENTE | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | N° DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON 3ER DOSIS DE PENTAVALENTE | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO ASIGNADA POR ESTABLECIMIENTO (80%) | CIMFAS, PAISES, Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON VACUNATORIO
|  | 31 | INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON BCG | NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | RESPONSABLE DEL PAI | N° DE NIÑOS CON VACUNA BCG | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | POBLACION MENOR DE 1 AÑO POR ESTABLECIMIENTO (100%) QUE CUENTEN CON VACUNATORIO | MATERNO INFANTIL, ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD CON VACUNATORIO
|  | 32 | REALIZACION DE BACILOSCOPIAS SERIADAS A PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DE ACUERDO A HISTORICO | HOSPITALES
|  | 33 | REALIZACION PRUEBA DE ELISA A PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO PARA VIH | IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS | 0 | [13 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DE ACUERDO A HISTORICO | HOSPITALES
|  | 34 | DISPENSACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CUENTAN CON DISPENSACION OPORTUNA DE MEDICAMENTOS | RESPONSABLE DE FARMACIA | % DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS OPORTUNAMENTE | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | N° DE RECETAS DESPACHADAS / RECETAS PRESCRITAS X 100 | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON FARMACIA
|  | 35 | REPORTE DEL STOCKS DE MEDICAMENTOS DE MANERA DIARIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL STOCKS DE MEDICAMENTOS | RESPONSABLE DE FARMACIA | % DE STOCKS DE MEDICAMENTOS | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REPORTE ESTADISTICO | TODOS LO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTEN CON FARMACIA | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES QUE CUENTAN CON FARMACIA
|  | 36 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON DIAGNOTICO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DIAGNOSTICO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES PROPIOS | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 37 | ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 38 | EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MANTENIMIENTO REALIZADOS | [14 empty] | INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A PRIORIZACION DEL PLAN | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  | 39 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON DIAGNOTICO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DIAGNOSTICO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 40 | ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | 41 | EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MANTENIMIENTO REALIZADOS | [14 empty] | INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO | NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A PRIORIZACION DEL PLAN | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  | 42 | ELABORACION DE LA BITÁCORA DEL EQUIPO MÉDICO EXISTENTE POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON BITACORA DEL EQUIPO MEDICO EXISTENTE | RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL / DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | % DE EQUIPO MEDICO CON BITACORA |  | 100% | CRONOGRAMA MAR: 25%; CRONOGRAMA JUN: 25%; CRONOGRAMA SEP: 25%; CRONOGRAMA DIC: 25% | INFORME TECNICO DE EQUIPO MEDICO QUE CUENTAN CON BITACORA | N° DE EQUIPO MEDICOS CON BITACORA / TOTAL DE EQUIPOS MEDICOS X 100 | CIS, CIMFAS, PAISES, CAISE Y HOSPITALES PRIORIZADOS
|  | 43 | REALIZACIÓN DE 4TO PRENATAL A MUJERES EMBARAZADAS | BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL | [14 empty] | REPORTES ESTADISTICOS | 100% DE MUJERES EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 44 | REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SALUD EN SALAS DE ESPERA A POBLACION ASEGURADA | MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA | 0 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | INFORME MENSUAL | 4 POR MES | CIS, CIMFAS, PAISES, HOSPITALES
|  | 45 | REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA | POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INFORME MENSUAL | 2 POR MES POR ESI | HOSPITAL GERIATRICO Y ONCOLOGICO DE LA PAZ
|  | 46 | REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA | POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INFORME MENSUAL | 3 POR MES POR ESI | HOSPITAL GERIATRICO Y ONCOLOGICO DE LA PAZ
|  | 47 | REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y/O FERIAS DE SALUD | PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE FERIAS O CAMPAÑAS REALIZADAS | [14 empty] | INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA | 4 AL AÑO | HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL
|  | 48 | REALIZACIÓN DE REUNIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A GRUPOS FOCALES DE RIESGO | PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | DIRECTOR, MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO Y TRABAJO SOCIAL | N° DE REUNIONES DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO | [14 empty] | INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO | 1 GRUPO FOCAL DE RIESGO POR ESTABLECIMIENTO CON UNA REUNION POR MES PRESENCIAL O VIRTUAL | HOSPITALES ( QUE CUENTEN CON GRUPOS FOCALES )
|  | 49 | SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | % DE QUEJAS ATENDIDAS | 0 | 100% | CRONOGRAMA MAR: 100%; CRONOGRAMA JUN: 100%; CRONOGRAMA SEP: 100%; CRONOGRAMA DIC: 100% | INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS HOSPITALES | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
|  | 50 | IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES DE ACCION IMPLEMENTADOS | 0 | 2 | [12 empty] | INFORME DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS HOSPITALES | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  | 51 | ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO INTERNO | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO INTERNO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS | 0 | 2 | [12 empty] | PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL | TODOS LOS HOSPITALES | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | bar: CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA DIC
|  | 52 | DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL MEJORADO | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO MENSUAL | 100% DE LA POBLACION MENOR DE 5 AÑOS DESIGNADA AL ESTABLECIMIENTO | CIS CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES
|  | 53 | INCREMENTO DE LA COBERTURA DE PARTO | MUJERES EN EDAD FERTIL CON DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR PARTO | JEFES DE SERVICIO | Nº DE PARTOS ATENDIDOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | 70 % DE ATENCION DE PARTO EUTOCICO EN MUJERES EMBARAZADAS, NO INCLUYE CESAREAS | HOSPITALES QUE ATIENDAN PARTO
|  | 54 | REALIZACIÓN DEL CAI | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | N° DE CAI REALIZADOS | 0 | 4 | [12 empty] | ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD | UN CAI TRIMESTRAL POR ESTABLECIMIENTO | HOSPITALES | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA OCT
|  | 55 | ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y DESASTRES | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANESACTUALIZADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES
|  | 56 | ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EPIDEMIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EPIDEMIAS | DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO | Nº DE PLANES ELABORADOS |  | 1 | [12 empty] | DOCUMENTO ELABORADO | 1 PLAN POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES
|  | 57 | ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL (TOIT) | PACIENTES CON SALUD ORAL MEJORADA | UNIDAD DE ODONTOLOGIA | N° DE PACIENTE ATENDIDOS | [14 empty] | REPORTE ESTADISTICO | DE ACUERDO A HISTORICO | CIS, CIMFAS, PAISES Y HOSPITALES CON SERVICIO DE ODONTOLOGIA
FORM_POA_N°4

## MED TRAB REGIONAL
MODELO - MEDICINA DEL TRABAJO
ACCION DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN REGIONAL | ACTIVIDAD |  | RESULTADO | UNIDAD RESPONSABLE |  | LINEA BASE 2025 | META 2026 | CRONOGRAMA | [11 empty] | MEDIO DE VERIFICACION | DIRECTRIZ | APLICACIÓN
COD ACP | COD OP | COD ACT | DESCRIPCIÓN |  |  | INDICADOR |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
|  | 1 | REALIZAR LA EVALUACIÓN MÉDICA FRENTE AL PUESTO DE TRABAJO | TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES EN UN PUESTO DE TRABAJO EN CONDICIONES OPTIMAS | MEDICINA DEL TRABAJO | N° DE EVALUACIONES MEDICAS FRENTE AL PUESTO DE TRABAJO REALIZADAS | [14 empty] | FORM. DMT-I-3 | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 2 | REALIZAR RESUMEN CLÍNICO OCUPACIONAL POR RIESGO COMÚN Y PROFESIONAL | TRABAJADORES CON RESUMEN CLÍNICO OCUPACIONAL PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE PENSIÓN DE INVALIDEZ | MEDICINA DEL TRABAJO | N° DE RESÚMENES CLÍNICOS OCUPACIONALES POR RIESGO COMÚN Y PROFESIONAL REALIZADOS | [14 empty] | FORM. DMT-I-3 | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 3 | REALIZAR EXÁMENES PRE OCUPACIONALES | EXÁMENES PRE-OCUPACIONALES REALIZADOS QUE DETERMINEN LA APTITUD LABORAL | MEDICINA DEL TRABAJO | N° DE EXÁMENES PRE OCUPACIONAL REALIZADOS | [14 empty] | FORM. DMT-I-3 | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 4 | REALIZAR EL CONTROL PERIÓDICO DE SALUD OCUPACIONAL A TRABAJADORES DE EMPRESAS Y /O INSTITUCIONES AFILIADAS | IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES | MEDICINA DEL TRABAJO | N° DE TRABAJADORES EVALUADOS EN EL CONTROL PERIÓDICO DE SALUD | [14 empty] | FORM. DMT-I-3 | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 5 | REALIZAR LA HISTORIA SOCIO LABORAL PARA EL TRÁMITE DE INVALIDEZ | TRABAJADORES CON HISTORIA SOCIO LABORAL | MEDICINA DEL TRABAJO | N° DE HISTORIAS SOCIO LABORALES REALIZADAS | [14 empty] | FORMULARIO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL TS | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 6 | CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRABAJADORES COTIZANTES | TRABAJADORES CAPACITADOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - MEDICINA DEL TRABAJO | N° DE TRABAJADORES CAPACITADOS | [14 empty] | LISTA DE PARTICIPANTES | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 7 | REALIZAR LA INSPECCIÓN y RE INSPECCIÓN A EMPRESAS, INSTITUCIONES Y /O COOPERATIVAS | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | N° DE EMPRESAS, INSTITUCIONES Y /O COOPERATIVAS INSPECCIONADAS y RE INSPECCIÓN | [14 empty] | HSI-REG-01. REGISTRO MENSUAL DE ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 8 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS PARA TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | N° DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO REALIZADOS. | [14 empty] | HSI-REG-01. REGISTRO MENSUAL DE ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
|  | 9 | HABILITACIÓN DE UNIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO HABILITADA | MEDICINA DEL TRABAJO | N° DE UNIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO HABILITADA | [14 empty] | CERTIFICADO DE HABILITACIÓN | SEGÚN PLANILLA DE MEDICINA DEL TRABAJO | UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO
FORM_POA_N°4